## LNG
Table 1: LNG Third Engine Project Cost Breakdown, $000
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total
Labour |  |  |  | 44790.56 | 163018.96 | 5233.34 | 213042.86
Travel |  |  |  | 2071.59 | 10605.43 | 215.49 | 12892.51
Materials |  |  |  | 200000 | 88512.58 | 0 | 288512.58
Contractors - Asher Engineering |  |  |  | 95148.71 | 360222.04 |  | 455370.75
Contractors - Enerflex (Gas Drive) |  |  |  | 2317750 | 4237206.01 |  | 6554956.01
Contractors - Other | 200000 |  |  | 4425 | 52491.05 | 3240.05 | 260156.1
General |  |  |  | 187.81 | 10848.23 | 1946.66 | 12982.7
AFUDC |  | 4909.2 | 4800 | 10979.21 | 94522.95 | 39.87 | 115251.23
Subtotal | 200000 | 4909.2 | 4800 | 2675352.88 | 5017427.25 | 10675.41 | 7913164.74
Spare Parts | 63835.62 | 184910.41 | 16853.18 | 5133.7 | -9742.05 | 86088.3 | 347079.16
Total | 263835.62 | 189819.61 | 21653.18 | 2680486.58 | 5007685.2 | 96763.71 | 8260243.9

## N-1
Table 2: N-1 Capacity Shortage Whitehorse Thermal Rental Site, $000
| 2018 | 2019 | Total
Labour | 113039.12 | 175757.77 | 288796.89
Travel | 4109 | 1334.58 | 5443.58
Materials | 67062.95 | 842472.28 | 909535.23
Contractors - Struthers Technical Solutions | 18911.55 |  | 18911.55
Contractors - Finning |  | 35484 | 35484
Contractors - Other | 22768.48 | 4123.75 | 26892.23
General | 1276.61 | 3287.24 | 4563.85
AFUDC | 318.79 | 7886.51 | 8205.3
Total | 227486.5 | 1070346.13 | 1297832.63

## Thermal Rental Infra
Table 6: N-1 Capacity Shortage Faro Thermal Rental Site Infrastructure, $000
| 2020 | Total
Labour | 332665.9 | 332665.9
Travel | 69781.5 | 69781.5
Materials | 1036240.53 | 1036240.53
Contractors - Chimax | 47025 | 47025
Contractors - FMInstallations | 132815 | 132815
Contractors - Ibex Construction | 151803.51 | 151803.51
Contractors - Maven Consulting Limited | 118255.6 | 118255.6
Contractors - Orbis Engineering | 165337 | 165337
Contractors - QED Technical Services | 36648.24 | 36648.24
Contractors - RC Crane | 39037.5 | 39037.5
Contractors - Taifa Engineering | 182375 | 182375
Contractors - Other | 118363.87 | 118363.87
General | 4222.35 | 4222.35
AFUDC | 11015.84 | 11015.84
Total | 2445586.84 | 2445586.84
2021 GRA Forecast | 2036943 | 2036943
Variance | 408643.84 | 408643.84

## MtMcQ
Table 7: Mayo – McQuesten Transmission Line Upgrade Project, $000
| 2019 | 2020 | 2021 | Total
Labour, Travel, Materials | 109530.66 | 1486874.14 | 375862 | 1972266.8
Contractors - ATCO | 52075 | 211194.66 | 643988.6144 | 907258.2744
Contractors - Challenger Geomatics |  | 160995.79 | 58051 | 219046.79
Contractors - Chimax |  | 38862.5 | 26351.5 | 65214
Contractors - Cobalt Construction |  | 2468937 |  | 2468937
Contractors - HAPG |  |  | 5956300.2276 | 5956300.2276
Contractors - Maven Consulting Limited | 104824.95 | 972364.41 | 221305 | 1298494.36
Contractors - METSCO Energy Solutions |  | 172100.39 | 103513 | 275613.39
Contractors - Midlite Construction |  | 7885382.47 | 2910733.8282 | 10796116.2982
Contractors - Underhill Geomatics |  | 38972.5 |  | 38972.5
Contractors - Valard Construction |  | 2785391.44 | 1834471.8298 | 4619863.2698
Contractors - Other | 29128.14 | 288405.18 |  | 317533.32
General | 205574.82 | 476518.92 | 1399 | 683492.74
Total | 501133.57 | 16985999.4 | 12131867.03 | 29619000
Estimated Contributions | -274109.66 | -12105336.69 | -8611292.4317 | -20990738.7817
Net Cost | 227023.91 | 4880662.71 | 3520574.5983 | 8628261.2183
2021 GRA Forecast [before contributions] | 501133.57 | 20000000 | 11200000 | 31701133.57
Variance | 0 | -3014000.6 | 931867.03 | -2082133.57
2021 GRA Forecast net cost [after contributions] | 227023.57 | 5000000 | 2800000 | 8027023.57
Variance | 0.34 | -119337.29 | 720574.5983 | 601237.6483

## TLR
Table 3: Transmission Line Refurbishment Project, $000
| 2018 | 2019 | Total
Labour | 172820.55 | 48090.05 | 220910.6
Travel | 18013.53 | 3716.1 | 21729.63
Materials | 1444961 | 755613.02 | 2200574.02
Contractors - ACE Vegetation Control Service | 344014.9 | 368202.42 | 712217.32
Contractors - Arctic Arrow Powerline Group | 3236932.25 | 2455929.38 | 5692861.63
Contractors - Castle Rock Enterprises | 138025.5 |  | 138025.5
Contractors - Chimax Inc | 22650 | 28012.5 | 50662.5
Contractors - DNR Pressure Welding | 293623.2 | 308531.7 | 602154.9
Contractors - IBEX Construction | 148551 | 90492 | 239043
Contractors - J&B Contracting | 47620 |  | 47620
Contractors - Meldon Construction | 59924.39 |  | 59924.39
Contractors - Other | 65407.4 | 18344.47 | 83751.87
General | 228500.14 | 146570.52 | 375070.66
AFUDC | 59121.25 | 48110.83 | 107232.08
Total | 6280165.11 | 4271612.99 | 10551778.1
Included in 2017/18 GRA | 6280165.11 | 0 | 6280165.11
Not included in 2017/18 GRA | 0 | 4271612.99 | 4271612.99
Total | 6280165.11 | 4271612.99 | 10551778.1

## TLR (WAF 178)
Table 4: Transmission Line Refurbishment – L178 Project, $000
| 2021 | Total
Labour | 115000 | 115000
Travel | 28300 | 28300
Materials | 25000 | 25000
Contractors | 115000 | 115000
AFUDC | 17000 | 17000
Total | 300300 | 300300
2021 GRA Forecast | 1300000 | 1300000
Variance | -999700 | -999700

## Breaker Replacement
Table 5: Breaker Replacement Program Project, $000
| 2017 | 2018 | 2019 | Total
Labour | 39381.77 | 172974.51 | 234320.25 | 446676.53
Travel | 2777.34 | 12477.29 | 21658.8 | 36913.43
Materials | 20495 | 617896.51 | 580539 | 1218930.51
Contractors - Struthers Technical Solutions | 47380.96 | 9800 |  | 57180.96
Contractors - FM Installations |  | 230330.75 |  | 230330.75
Contractors - Orbis Engineering |  | 84974.16 | 131986.25 | 216960.41
Contractors - Valard Construction |  |  | 640647.54 | 640647.54
Contractors - Taifa Engineering |  |  | 103304 | 103304
Contractors - Other |  | 17601.91 | 20391.49 | 37993.4
General |  | 11850.13 | 32354.58 | 44204.71
AFUDC | 484.54 | 9424.2 | 15356.87 | 25265.61
Total | 110519.61 | 1167329.46 | 1780558.78 | 3058407.85
Included in 2017/18 GRA | 110519.61 | 687954.46 |  | 798474.07
Not included in 2017/18 GRA | 0 | 479375 | 1780558.78 | 2259933.78
Total | 110519.61 | 1167329.46 | 1780558.78 | 3058407.85

## P125 Headgate
Table 8: Replacement of the P125 Head Gate Project, $000
| 2019 | 2020 | 2021 | Total
Labour | 25010.08 | 63183.2 | 410.58 | 88603.86
Travel | 519.6 | 5804.1 | 26.2 | 6349.9
Materials | 15527.94 | 6528.33 | 0 | 22056.27
Contractors - FMInstallations |  | 1841077.1 |  | 1841077.1
Contractors - SNC Lavalin | 40054.14 | 27895.25 | 17050.61 | 85000
Contractors - Other | 11783.88 |  | 1386.42 | 13170.3
General |  | 86.69 |  | 86.69
AFUDC | 554.76 | 13543.56 | 1650.09 | 15748.41
Total | 93450.4 | 1958118.23 | 20523.9 | 2072092.53
2021 GRA Forecast | 93450.4 | 2300000 | 3500000 | 5893450.4
Variance | 0 | -341881.77 | -3479476.1 | -3821357.87

## WH2 Uprate
Table 9: WH2 Uprate Project, $000
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total
Labour | 39130.03 | 126193.7 | 129508.41 | 452171.75 | 747003.89
Travel | 987.54 | 11874.85 | 8299.48 | 12951.83 | 34113.7
Materials | 20.24 | 68756.16 | 104161.87 | 261607.78 | 434546.05
Contractors - Litostroj Hydro |  | 2592974.4 | 40156.7 | 6420922.3705 | 9054053.4705
Contractors - SNC Lavalin | 138629.41 | 193677.77 | 385749.62 | 543764.642 | 1261821.442
Contractors - Other | 27017.37 | 57017.87 | 100912 | 490683.2275 | 675630.4675
General | 471.29 | 4229.11 | 5732.85 | 22616.66 | 33049.91
AFUDC | 1688.3 | 34111.16 | 98028.52 | 152281.74 | 286109.72
Total | 207944.18 | 3088835.02 | 872549.45 | 8357000 | 12526328.65
2021 GRA Forecast
Table 5.2-1 | 0 | 3044386.55 | 1693321.28 | 7300000 | 12037707.83
Tables 5.3-5.5 | 207944.18 | 44448.47 | 6679 | 0 | 259071.65
Total | 207944.18 | 3088835.02 | 1700000.28 | 7300000 | 12296779.48
Variance | 0 | 0 | -827450.83 | 1057000 | 229549.17

## WH4 Servomotor
Table 10: WH4 Uprate – Servomotor Replacement Project, $000
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total
Labour | 2419.16 | 15878.01 | 28213.46 | 82123.07 | 128633.7
Travel |  | 1598 | 21943.53 | 3998.08 | 27539.61
Materials |  |  | 104.98 | 61382.64 | 61487.62
Contractors - Andritz Hydro | 30317.5 | 50262.5 | 184050 | 573951.78 | 838581.78
Contractors - Other | 18947 | 8820 | 12515.77 |  | 40282.77
General | 68.13 | 92 | 0 | 93727.22 | 93887.35
AFUDC | 142.29 | 2215.57 | 7159.24 | 9793.25 | 19310.35
Remaining forecast for 2021 |  |  |  | 190023.96 | 190023.96
Total | 51894.08 | 78866.08 | 253986.98 | 1015000 | 1399747.14
2021 GRA Forecast | 51894.08 | 78866.08 | 400000 | 1000000 | 1530760.16
Variance | 0 | 0 | -146013.02 | 15000 | -131013.02